## Лист1
План-график по внедрению внутренней эффективной диспетчерской системы ПАО " АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Прим | Название задачи | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 2021г. | Ответственные за исполнение
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Обследование ( 1 этап ).
| Изучение структуры предприятия, путевого развития, внешней и внутренней логистики, ЕТП, действующего порядка оформления перевозочных документов | [61 empty] | Шуба И.
| Изучение уже разработанного программного обеспечения КИС, АСУТП, SAP для использования актуальных данных в ИДС ЖД | [61 empty] | Шуба И.
Определение перечня логистических задач с целью определения приоритетов в реализации ИДС ЖД
| Распределение ролей в соответствии с организацией перевозочного процесса предприятия | [61 empty] | Шуба И.
| Изучение сетевой ифраструктуры, наличия СВТ в соответствии с распределенными ролями | [61 empty] | Шуба И.
| Создание и наполнение баз данных нормативно-справочной информацией, для возможности реализовать процессы приема вагонов от железной дороги и отправления вагонов на железную дорогу | [61 empty] | Шуба И.
| Создание функциональной спецификации с описанием бизнесс - процессов по разработке ИДС ЖД | [61 empty] | Шуба И.
| Согласование функциональной спецификации | [61 empty] | Шуба И.
Организация работ по реализации проекта
Прием вагонов от железной дороги (2 этап)
| Разработка ТЗ по загрузке ЭПД, раскредитации вагонов, автоматического расчета ж.д. тарифа по прибытию грузов и других процессов при приеме вагонов | [61 empty] | Шуба И.
* | Обмен с системой " АС Клиент УЗ" через серевер модуля согласования . Разработка программного обеспечения по загрузке ЭПД, взаимодействие с системой взвешивании предприятия и системой ПО SAP при приеме вагонов | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения по загрузке ЭПД через модуль согласования , раскредитовка вагонов в ВДС с возможностью передачи данных в АС " Клиент УЗ" | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
Сдача вагонов на железную дорогу (3 этап).
Разработка ТЗ по загрузке ЭПД через модуль согласования в АС " Клиент УЗ" , формированию перевозочных докуметов в ВДС. ( планируется разработка по передаче XML-файла в АС Клиент УЗ при помощи модуля согласования через систему ПО SAP )
Разработка ТЗ по отправлению вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия
* | Разработка программного обеспечения по отправлению вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения по отправлению вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
Автоматизация управления процессами перевозок на внутренних ж.д. станциях, с возможностью разделения по операциям (грузовые, коммерческие, транспортные) (4 этап).
| Разработка ТЗ по вводу данных, связанных с перемещением вагонов на территории предприятия | [61 empty] | Шуба И.
* | Разработка программного обеспечения по вводу данных, связанных с перемещением вагонов на территории предприятия | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения по вводу данных, связанных с перемещением вагонов на территории предприятия | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
Расчет платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия (5 этап).
| Разработка ТЗ по расчету платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия | [61 empty] | Шуба И.
| Разработка программного обеспечения по расчету платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения по расчету платы за пользование | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
| Название задачи | Октябрь 1: Октябрь; Ноябрь 1: Ноябрь; Декабрь 1: Декабрь; Январь 1: Январь; Февраль 1: Февраль; Март 1: Март; Апрель 1: Апрель; Май 1: Май; Июнь 1: Июнь; Июль 1: Июль; Август 1: Август; Сентябрь 1: Сентябрь; Октябрь 1: Октябрь; Ноябрь 1: Ноябрь; Декабрь 1: Декабрь | 2021г. | Ответственные за исполнение
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Внедрение 2-5 го этапа ИДС ЖД на станциях и в структурных подразделениях (6 этап).
| Обучение сотрудников станций и работников структурных подразделений | [61 empty] | Шуба И.
* | Проведение опытной эксплуатации ИДС ЖД на станциях | [61 empty] | Шуба И.
| Выполнение доработок системы по результатам опытной эксплуатации | [61 empty] | Левченко Э.
Учет погрузки - выгрузки вагонов в структурных подразделениях предприятия (сдаточная ведомость). 7 этап
| Разработка ТЗ по формированию сдаточной ведомости | [61 empty] | Шуба И.
| Разработка программного обеспечения по формированию сдаточной ведомости | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения по формированию сдаточной ведомости | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
Отчетные формы, 7 этап
| Разработка постановки по формированию отчетных форм | [61 empty] | Шуба И.
| Разработка отчетных форм | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование формирования отчетов по заданным критериям | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
| Визуализация ИДС | [61 empty] | Ориентировочные сроки 2021-2022гг.
Разработка графических схем станций, перегонов, цехов, фронтов погрузки-выгрузки вагонов согласно ТРА
Разработка постановки ПО визуализации местонохождения и перемещения вагонов на станции или между станциями
Разработка программ визуализации
Тестирование программ визуализации
Контроль перемещения вагонов с продукцией комбината в АРМе диспетчера при взаимодействии с системой видеонаблюдения.
Разработка ТЗ по взаимодействию АРМа диспетчера и системы видеонаблюдения
Разработка программного обеспечения по взаимодействию АРМа диспетчера и системы видеонаблюдения
Тестирование программного обеспечения по взаимодействию АРМа и системой видеонаблюдения
Доработки и оптимизация работы программного обеспечения
Промышленная эксплуатация ИДС УЖДТ
*
| Директор транспортного департамента | Октябрь 3: А.Н. Рыбалкин
Директор департамента автоматизации
| технологических процессов | Октябрь 3: А.В. Зайцев
Создание базы данных вагонов местного парка
Разработка постановки ПО по вводу данных о вагонах МП
Разработка программ по вводу данных о вагонах МП
Тестирование программ по вводу данных о вагонах МП
Учет осмотра вагонов
Разработка постановки ПО по учету осмотра вагонов, их забраковки и изменения годности
Разработка программ по учету осмотра вагонов, их забраковки и изменения годности
Тестирование программ по учету осмотра вагонов, их забраковки и изменения годности
Учет ремонта вагонов
Разработка постановки ПО по вводу данных о ремонте вагонов
Разработка программ по вводу данных о ремонте вагонов
Тестирование программ по вводу данных о ремонте вагонов