## Протокол тестирования
ПРОТОКОЛ
тестирования программного обеспечения ВДС , модуль - " Номерной учет вагонов по прибытию"
№ __________ |  |  | от _______________
План по завершению реализации ТЗ № 1 " Прием вагонов. Ввод данных" на 15.04.2020г.
№ п/п | Наименование задачи |  | Ориентировочный срок выполнения | Примечание
1 | Выполнить заполнение раздела грузы |  | 2020-04-15 | Выполнено
2 | Добавить цветовое оформление |  | 2020-04-15 | Выполнено
3 | Добавить всплывающую подсказку . Подсказка описывает откуда берутся данные, куда сохраняются, что в итоге отображается. |  | 2020-04-15 | Выполнено
4 | Выполнить заполнение раздела грузы - контейнера
5 | Выполнить заполнение раздела САП (объединить со службой запроса САП)
6 | Выполнить алгоритм поиска вагонов в базе
7 | Выполнить алгоритм поиска вагонов по накладной через СМС
8 | Выполнить алгоритм ввода вручную данных (режим вручную после всех других режимов)
9 | Выполнить алгоритм отображения досылочных документов
10 | Выполнить алгоритм принять вагон и сохранения данных о вагоне (создание таблиц, проверка заполнения, отображения перечня в окне принятые вагоны)
11 | Выполнить алгоритм принять состав (дата принятия, голова хвост, перенос на путь станции АМКР, таблица путей и перегонов)
12 | Добавить теги из ТЗ №2 " Прием груза. Раскредитация"
13 | Добавить вкладки ввода информации для вагонников и работников дирекции снабжения
14 | Добавить вкладку для специалиста грузовой службы для возможности вносить изменения / дополнения в части наименования оператора вагона и ограничения погрузки
15 | Создать вкладку для ввода информации " Сдача вагона на УЗ согласно письма"
16 | Создать механизм по направлению уведомлений на причастных , касаемо отсутствия информации по заадресовке вагонов
17 | Выполнить создание отчетных форм по прибытию
ТЕСТИРОВАНИЕ
Сценарий | Функционал | Описание замечаний и дополнений | Процент выполнения | Примечание
Подходы от МЕТАЛЛУРГТРАНСА | Просмотр информации | Предусмотреть переход между полями стрелками "верх" ,"вниз", "вправо", "влево"
Рассмотреть вариант возможности ввода периода ( даты /времени) в ручном режиме через enter
| Поиск вагона | Предусмотреть поиск вагона по всем поездам в заданном периоде
| Информация на вагон | Добавить номер накладной
Добавить номер входящей поставки
Ввод данных по прибытию | Вкладка " шапка поезда" | Добавить поиск по номеру состава
| Вкладка " Ввод информации по вагону" | Все кг перевести в тонны
Проработать алгоритм создания новой строки карточки вагона (по каким изменениям создавать новую строку, условия переноса старой информации)
По всем input с выпадающим списком в режиме edit при выборе name заполнять код, если записи нет в библиотеке сделать кнопку добавить
Плательщик сохранять плательщиков по отправке type=0
В документах при появлении номера в id сделать ссылки на загрузку документов, при принятии вагона скачивать доки в базу
Для актуализации xml документов вагонов, принятых на АМКР сделать службу обновления xml пока не будет последний статус
Уменьшить масштаб ячеек и надписей
Уменьшить масштаб поля в которое передаются номера вагонов с подходов
Вкладка " SAP" добавить поля : наименование груза, код ОЗМ
Выстроить ячейки в одну линию
В ячейке " Собственник" , " Отправитель" нет возможности полностью увидеть текст
Предусмотреть переход между полями стрелками "верх" ,"вниз", "вправо", "влево"
Добавить возможность выбора по первым буквам из справочников : "Сертификатные данные", "Разметка по прибытию",

## Контейнер
Карточка вагон
№ накладной | nom_doc="42251819"
Отправитель | kod="3909"
Получатель | kod="7932"
Станция отправления | stn_from="400409"
Станция назначения | stn_to="467004"
Плательщик | kod_plat="8128634
Тарифное расстояние | distance_way="445"
Номер вагона | nom_vag="94791647" | Номер контейнера | nom_cont="CMAU0175770"
Род вагона | rod_vag="96" | Типоразмер | kod_tiporazmer="22G1"
Количество осей | kol_os="4" | Грузоподъемность | gruzp="30"
Код администрации | kod_adm="22" | Масса тары | ves_tary_arc="2230"
Грузоподъемность | gruzp="68.0" | Масса груза нетто | vesg="25895"
Вес тары | ves_tary_arc="23000" | Масса груза брутто | 25895+2230 = 28125
Код ЕТСНГ | kod_etsng="303069" | Ж.д. тариф 001 | summa="213600
Тариф при выдаче | 427200 = summa="213600 + summa="213600 | ЗПУ | nom_zpu="P1858751"
Вес груза | vesg="25895" + vesg="25895"=51790 | Количество мест | kol_pac="13"
|  | Код ЕТСНГ | kod_etsng="303069"/
|  | Номер контейнера | nom_cont="CMAU1319363"
|  | Типоразмер | kod_tiporazmer="22G1"
|  | Грузоподъемность | gruzp="30"
|  | Масса тары | ves_tary_arc="2230"
|  | Масса груза нетто | vesg="25895"
|  | Масса груза брутто | 25895+2230 = 28125
|  | Ж.д. тариф 001 | summa="213600"/
|  | ЗПУ | nom_zpu="P1858752"
|  | Количество мест | kol_pac="13"
|  | Код ЕТСНГ | kod_etsng="303069"/