## 11_09_2020
№ п\п | Наименование задачи и подзадач | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | Ответственные | Примечание
1 | Обще проектные задачи, дополнительные задачи выявленные в ходе опытной эксплуатации
1.1. | Разработка ПО сервисов и структуры базы данных для автоматического формирования всех справочников ИДС. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И. | Опережение графика Много справочников пришлось выполнить при разработке ПО "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР". П2.4.
1.1.1. | Разработка сервиса "Поиск вагона в системе ИДС" | [16 empty] | Дополнительный сервис. (разработан поиск по прибытию) -тестирование части "Прием вагонов от железной дороги", остальное будет дополнятся по мере реализации 3, 4 и 5 пункта.
1.1.2. | Разработка сервиса "Инструктивные письма" | [16 empty] | Дополнительный сервис. -необходим для реализации этапа 3. -"Сдача вагонов железной дороге"
1.1.3. | Разработка сервиса "Разметки вагонов по прибытию" | [16 empty] | Дополнительный сервис. -тестирование "Прием вагонов от железной дороги"
2 | Прием вагонов от железной дороги
2.1. | Разработка ТЗ по загрузке ЭПД, Раскредитация вагонов, автоматического расчета ж.д. тарифа по прибытию грузов и других процессов при приеме вагонов | [15 empty] | Шуба И. | Выполнено
2.2. | Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения данных по входящей поставки и заадресовки груза на АМКР | [15 empty] | Шуба И. | Выполнено
2.3. | Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по входящей поставке и заадресовке по запросам системы ИДС. | [15 empty] | Стойчева Н. | Сроки реализации 30.09.2020г. (Основную часть ПО выполнил, жду от САП реализацию Web-сервиса.) На запуск в опытную эксплуатацию не влияет (это дополнительная опция для точной заадресовки вагонов внутри предприятия)
2.4. | Разработка ПО, Система "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР". | [15 empty] | Левченко Э. | Идет устранение ошибок при тестировании
2.5. | Разработка ПО, подсистема "Прием груза (Раскредитация)". | [15 empty] | Левченко Э. | Отставание по графику При разработке было определено что нахватает исходных данных для разработки этой подсистемы. Будет реализовано после наполнения данными с ЭПД в БД ИДС (После окончания тестирования и опытной эксплуатации) На запуск в опытную эксплуатацию не влияет
2.6. | Разработка ПО, подсистема "Учет недостач по прибывшим грузам". | [15 empty] | Левченко Э. | Отставание по графику Будет закончена после введения весов 10 км и весов на ст. Промышленная в ЕБДВ(Единую Базу Данных Весов) На запуск в опытную эксплуатацию не влияет (Эта опция будет закончена после получения исходных данных по перевескам)
2.7. | Тестирование программного обеспечения. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И. | Идет устранение ошибок при тестировании
2.8. | Опытная эксплуатация | [15 empty] | Шуба И. Левченко Э. | Продлили, были добавлены новые сервисы, тестируем общее взаимодействие
3 | Сдача вагонов железной дороге
3.1. | Разработка ТЗ по отправлению вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия | [15 empty] | Шуба И. | Выполнено
3.2. | Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения данных по исходящей поставки на груженые вагоны ГП с АМКР | [15 empty] | Шуба И.
3.3. | Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по исходящей поставке на груженые вагоны ГП по запросам системы ИДС. | [15 empty] | Стойчева Н. | Согласование по срокам реализации после подписания ФС ( пункт 3.2)
3.5. | Разработка ПО, подсистема "Отправление вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия" | [15 empty] | Левченко Э | Для реализации данного проекта необходима реализация некоторого функционала части 4. "Процесс перемещения вагонов по ж.д. станциям предприятия" см. п.4.2.
3.6. | Тестирование программного обеспечения. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И.
3.7. | Опытная эксплуатация | [15 empty] | Шуба И. Левченко Э.
4 | Процесс перемещения вагонов по ж.д. станциям предприятия
4.1 | Разработка ТЗ по вводу данных, связанных с перемещением вагонов на территории предприятия | [15 empty] | Шуба И.
4.2 | Разработка ПО, подсистема "Перемещением вагонов на территории предприятия". | [15 empty] | Левченко Э | см. п. 3.5. Получено начало описания ПО «АРМ диспетчера» Начата разработка интерфейса АРМ-а (дерева станций-парков-путей). Эксплуатация готовит доп. информацию (справочник операций, состояний). С 11.09.2020 - приступил к реализации таблиц учета вагонов, операций и дислокации.
4.3 | Тестирование программного обеспечения. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И.
4.4 | Опытная эксплуатация | [15 empty] | Шуба И. Левченко Э.
5 | Расчет платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия
5.1 | Разработка ТЗ по расчету платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия | [15 empty] | Шуба И.
5.2 | Разработка ПО, подсистема "Расчет платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия". | [15 empty] | Левченко Э
5.3 | Тестирование программного обеспечения. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И.
5.4 | Опытная эксплуатация | [15 empty] | Шуба И. Левченко Э. | 2021 год
85%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
45%
50 %
30%
20%
75%
30 %
30%
70%
95%
60%
10 %