## 2024
План-график по внедрению внутренней информационной диспетчерской системы ПАО " АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" на 2024г.
Предусмотреть возможность замены поставленных задач на более приоритетные, в связи с производственной необходимостью.
Прим | Название задачи | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 2022г. | 2023 | Ответственные за исполнение | Статус
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Доработка системы к условиям военного положения и др.
Общие задачи
| Определить и создать группы безопасности ( работники ТД, ЧП " СТАЛЬ УКРАИНА") . Реализовать политику доступа к информации при помощи групп безопасности по учетным данным пользователя | [50 empty] | Шуба И. Левченко Э. Алексеенко А.
| Разработка руководства пользователя по процессам: просмотр отчетов по остатку вагонов на предприятии, постановка вагонов под выгрузку, постановка вагонов под погрузку , история по вагону. | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л. | В работе
Подходы вагонов/составов в адрес предприятия через API канал с ГИВЦ
| Разработать АРІ сервис для получения информации с ГИВЦ о подходах вагонов/составов в адрес предприятия. Разработка экранных форм. | [50 empty] | Левченко Э. | Выполнено
| Раработать ТЗ "Отчетные формы по справке ГИВЦ 1892, 002, reqDisvag, 2610, 8858 " | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л., Нечаева О. | Выполнено
| Тестирование функционала " Подходы вагонов/составов в адрес предприятия по формам ГИВЦ 1892, 002, reqDisvag, 2610, 8858 " | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л., Нечаева О. | Выполнено
| Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [50 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Расчет платы за пользование согласно договорным условиям ( вне плана)
| Разработка ТЗ на расчет платы за пользование на вагоны ЦТЛ, убывшие с концентратом согласно договорных условий | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л. | Выполнено
| Доработка функционала по расчету платы за пользование на вагоны ЦТЛ, убывшие с концентратом | [50 empty] | Левченко Э. | Выполнено
| Тестирование функционала по расчету платы за пользование на вагоны ЦТЛ, убывшие с концентратом | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л. | Выполнено
Опытная эксплуатация подсистем ИДС ЖД " АРМ диспетчера"
| Устранение выявленных замечаний в ходе ОЭ в подсистеме " Внутреннее перемещение вагонов на АМКР". | [50 empty] | Левченко Э. | В работе
| Тестирование по устраненным замечаниям в подсистеме АРМ диспетчера | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э. | В работе
Нахождение вагонов под грузовыми операциями. Под операцией - очистка вагонов
| Разработка ТЗ "Постановка вагонов , прибывших с УЗ под выгрузку" | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л. | Выполнено
| Разработка функционала "Постановка вагонов , прибывших с УЗ под выгрузку" | [50 empty] | Левченко Э. | Выполнено
| Тестирование функционала "Постановка вагонов , прибывших с УЗ под выгрузку". Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э. | В работе
| Разработка ТЗ "Постановка вагонов УЗ под погрузку готовой продукции на внешнюю сеть " | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л. | Выполнено
| Разработка функционала "Постановка вагонов УЗ под погрузку готовой продукции" | [50 empty] | Левченко Э. | Выполнено
| Тестирование функционала " Постановка вагонов УЗ под погрузку готовой продукции". Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
| Разработка ТЗ "Постановка вагонов УЗ под очистку " | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л. | Выполнено
| Разработка функционала "Постановка вагонов УЗ под очистку" | [50 empty] | Левченко Э. | Выполнено
| Тестирование функционала " Постановка вагонов УЗ под очистку".Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
История операции " Выгрузка вагонов "
| Разработка ТЗ "История операции выгрузка вагонов на станции " | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л.
| Разработка функционала "История операции выгрузка вагонов на станции " | [50 empty] | Левченко Э.
| Тестирование функционала "История операции выгрузка вагонов на станции ".Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
История операции " Погрузка вагонов "
| Разработка ТЗ "История операции погрузка вагонов на станции " | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л.
| Разработка функционала "История операции погрузка вагонов на станции " | [50 empty] | Левченко Э.
| Тестирование функционала "История операции погрузка вагонов на станции ".Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
История операции " Очистка вагонов "
| Разработка ТЗ "История операции очистка вагонов " | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л.
| Разработка функционала "История операции очистка вагонов " | [50 empty] | Левченко Э.
| Тестирование функционала "История операции очистка вагонов ". Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
Разработка сервиса "История вагона"
| Разработка ТЗ "История нахождения вагона на предприятии " | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л.
| Доработка сервиса "История вагона " с учетом перемещения вагона по территории предприятия и нахождения вагонов под грузовыми операциями | [50 empty] | Левченко Э.
| Тестирование сервиса "История вагона" | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
Доработка функционала по вводу информации по инструктивным письмам от собственников вагонов
| Разработка ТЗ "Ввод информации по инструктивным письмам ". | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л., Нечаева О.
| Разработка ТЗ "Отчет по наличию и предоставлению инструктивных писем ". | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л., Нечаева О.
| Доработка сервиса " Инструктивные письма" | [50 empty] | Левченко Э.
| Тестирование сервиса "Инструктивные письма" | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Нечаева О., Левченко Э.
Отчеты по нахождению вагонов под грузовыми операциями
| Разработка формы отчетов "Грузовые операции " | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л.
| Реализация и наполнение сервиса аналитическими отчетами по нахождению вагонов под грузовыми операциями. Доработать отчет "Остаток вагонов" , в части "Статуса вагона" и " Операция над вагоном" | [50 empty] | Левченко Э.
| Тестирование отчетов по нахождению вагонов под грузовыми операциями. Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
Формы сопроводительных документов на поезд
| Разработка форм сопроводительных документов на доставку груза с внутренних станций предприятия на станции примыкания, на возврат вагонов под выгрузку / исправление ( натурный лист на поезд, ведомость на ж.д. путь , путевые на возврат вагонов) | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л.
| Разработка формы натурного листа на отправленный поезд на внешнюю сеть УЗ | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л.
| Разработка ведомости на ж.д. путь станции (Положение парка) | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л.
| Реализация форм сопроводительных документов ( натурный лист на поезд, натурная ведомость на ж.д. путь , путевые на возврат вагонов) | [50 empty] | Левченко Э.
| Реализация формы натурного листа на отправленный поезд на внешнюю сеть УЗ | [50 empty] | Левченко Э.
| Реализация формирования формы натурной ведомости на ж.д. путь ( Положение парка) | [50 empty] | Левченко Э.
| Тестирование форм сопроводительных документов | [50 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
Роль "Администратор ТД"
| Разработать функционал для роли "Администратор ТД" для возможности корректировки данных по приему вагонов и отправлению вагонов на внешнюю сеть УЗ. | [50 empty] | Левченко Э.
| Название задачи | Январь 1: Январь; Февраль 1: Февраль; Март 1: Март; Апрель 1: Апрель; Май 1: Май; Июнь 1: Июнь; Июль 1: Июль; Август 1: Август; Сентябрь 1: Сентябрь; Октябрь 1: Октябрь; Ноябрь 1: Ноябрь; Декабрь 1: Декабрь | 2022г. | 2024г. | Ответственные за исполнение
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ориентировочные задачи на 2025р.
| Название задачи | Январь 1: Январь; Февраль 1: Февраль; Март 1: Март; Апрель 1: Апрель; Май 1: Май; Июнь 1: Июнь; Июль 1: Июль; Август 1: Август; Сентябрь 1: Сентябрь; Октябрь 1: Октябрь; Ноябрь 1: Ноябрь; Декабрь 1: Декабрь | 2022г. | 2024г. | Ответственные за исполнение
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Сверка платы за пользование вагонами , согласно направленным счетам операторских компаний
| Разработка ТЗ по сверке платы за пользование вагонами на подъездном пути предприятия с направленным счетами операторских компаний | [50 empty] | Дирекция по логистике
Разработка сервиса " Сверка платы за пользование"
Тестирование сервиса по сверке платы за пользование вагонами на подъездном пути предприятия с направленными счетами операторских компаний
Расчет ж.д. тарифа на вагоны, прибывшие на предприятие с УЗ
| Разработка ТЗ по сверке ж.д. тарифа по прибытию груза на предприятие с УЗ | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л., предствавитель ДЛ
| Разработка сервиса " Расчет и сверка ж.д. тарифа по прибытию груза на предприятие с УЗ " | [50 empty] | Левченко Э.
| Тестирование сервиса по сверке ж.д. тарифа по прибытию груза на предприятие с УЗ | [50 empty] | Шуба И.,Губаренко Л., предствавитель ДЛ
Расчет ж.д.тарифа на отправляемые вагоны
| Разработка ТЗ по сверке ж.д. тарифа по отправлению груза с предприятия на УЗ | [50 empty] | Дирекция по логистике
Разработка сервиса " Расчет и сверка ж.д. тарифа по отправлению груза с предприятия на УЗ "
Тестирование сервиса по сверке ж.д. тарифа по отправлению груза с предприятия на УЗ
Аналитические отчеты ( все отчеты по КИСу + дополнительные)
Расчет денег по сырьевым контрактам
Доработать отчет по остатку ( длительное нахождение вагона на ж.д. пути)
Разработка формы отчета по длительному нахождению вагонов на одном ж.д. пути без перемещения
Общий отчет по прибывшим поездам на заданный период
Общий отчет по отправленным поездам на заданный период
Отчет по возвратным вагонам
Вкладка и отчет по задержанным вагонам
Сверка по очистке
Акт на очистку
Отчет по закрытию заявок прокатных цехов
Отчет по вагонообороту по станциям
Ведомость безномерного учета вагонов
Устранение оставшихся замечаний , выявленных при тестировании формировании всех отчетов
Тестирование всех отчетных форм
Разработка функционала - нахождение вагонов под прочими операциями : разогрев, ремонт, обработка грузчиками
Разработка функционала по погрузке вагонов внутризаводского парка и перемещение вагонов между цехами (складами) предприятия. Взаимодействие систем: SAP и ИДС. Формирование внутризаводской накладной
Опытная эксплуатация всех разработанных функционалов ИДС ЖД
Устранение замечаний после проведения опытной эксплуатация всех разработанных функционалов ИДС ЖД
Подготовка всех документов ИДС ЖД по передаче в ДАТП для технической поддержки
Промышленная эксплуатация ИДС УЖДТ
Рассмотрение вопроса по закрытию ПО КИС Транспорт
*
| Директор транспортного департамента | Январь 1: А.Н. Рыбалкин
Директор департамента автоматизации
| технологических процессов | Январь 1: А.В. Зайцев
| Начальник грузовой службы УЖДТ | Январь 1: И.В.Шуба
| Менеджер ДАТП | Январь 1: Э.А.Левченко

## 2025.
План-график по внедрению внутренней информационной диспетчерской системы ПАО " АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" на 2025г.
Предусмотреть возможность замены поставленных задач на более приоритетные, в связи с производственной необходимостью.
Название задачи | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Ответственные за исполнение | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Доработка системы к условиям военного положения и др.
Общие задачи
Определить и создать группы безопасности ( работники ТД, ЧП " СТАЛЬ УКРАИНА") . Реализовать политику доступа к информации при помощи групп безопасности по учетным данным пользователя | [48 empty] | Шуба И. Левченко Э. Алексеенко А.
Разработка руководства пользователя по процессам: просмотр отчетов по остатку вагонов на предприятии, постановка вагонов под выгрузку, постановка вагонов под погрузку , история по вагону. | [48 empty] | Губаренко Л.
Разработать функционал для роли "Администратор ТД" для возможности корректировки данных по приему вагонов и отправлению вагонов на внешнюю сеть УЗ. | [48 empty] | Левченко Э.
Подготовка всех документов для возможности ввода ИДС ЖД в промышленную эксплуатацию и передаче данной системы в ДАТП для технической поддержки | [48 empty] | Шуба И. Левченко Э. | Выполнено
Нахождение вагонов под грузовыми операциями. Под операциями - очистка и обработка вагонов подрядной организацией
Тестирование функционала "Постановка вагонов под выгрузку". Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э. | Выполнено
Тестирование функционала " Постановка вагонов под погрузку ". Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э. | Выполнено
Тестирование функционала " Постановка вагонов под очистку".Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э. | Выполнено
Тестирование функционала " Постановка вагонов под обработку ". Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
Доработка сервисов в АРМе
Создать форму "Примечание 2" в основном окне АРМ. | [48 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Создать "Натурная ведомость" на путь (два варианта) в основном окне АРМ | [48 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Доработать сервисы - поиск вагона, изменение нумерации вагонов на ж.д. пути в ручном режиме | [48 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Создать в отчетах операций - документ "Натурная ведомость на поезд" | [48 empty] | Левченко Э.
Перенести отчеты по операциям "Отправление" и "Прибытие" в новое окно АРМа | [48 empty] | Левченко Э.
Тестирование . Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
Стоимость перевозки груза
Разработка ТЗ "Стоимиость перевозки груза по отправлению" | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л. | Выполнено
Тестирование . Устранение замечаний , выявленных при тестировании формы " Стоимость перевозки груза по отправлению" | [48 empty] | Губаренко Л., Дзезенко Е., Левченко Э. | Выполнено
Разработка ТЗ "Стоимиость перевозки груза по прибытию" | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л. | Выполнено
Тестирование . Устранение замечаний , выявленных при тестировании формы " Стоимость перевозки грузов по прибытию" | [48 empty] | Губаренко Л., Дзезенко Е., Левченко Э. | Выполнено
Разработка ТЗ "Сверка счетов логистики" | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л. | Выполнено
Тестирование . Устранение замечаний , выявленных при тестировании при тестировании формы " Сверка счетов логистики" | [48 empty] | Губаренко Л., Дзезенко Е., Левченко Э. | Выполнено
Доработка функционала " Прибытие"
Добавить в отчетную документацию «Черновик натурной ведомости» | [48 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Исключить логику на поля " Вес тары", " Код груза ЕТСНГ" - добавить возможность исправить в ручном режиме. Заполнение поля " Номер ж.д. напкладной" | [48 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Структурировать нумерацию ведомости прибытия ( исключить ведомость прибытия с № 0) | [48 empty] | Левченко Э.
Тестирование . Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
Доработка форм отчетов по остатку вагонов
Перенести ОТЧЕТ "ОПЕРАТИВНЫЙ ОСТАТОК ВАГОНОВ НА АМКР" в новое окно АРМ и доработать его ( внести поля новые по началу и окончанию грузовых и прочих операций) | [48 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Отчет остаток вагонов (общий) , Отчет по отправлению (общий) ( внести поля новые по началу и окончанию грузовых и прочих операций) | [48 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Внести исправления по информации , касаемо наличия инструктивных писем на вагоны, отправляемые с предприятия в порожнем состоянии | [48 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Тестирование . Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
Ввод в промышленную эксплуатацию ИДС ЖД
Устранение в оперативном порядке всех выявленных замечаний после ввода в промышленную эксплуатацию ИДС ЖД | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
Разработка сервиса "История вагона"
Разработка ТЗ "История нахождения вагона на предприятии " | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л.
Доработка сервиса "История вагона " с учетом перемещения вагона по территории предприятия и нахождения вагонов под грузовыми операциями | [48 empty] | Левченко Э.
Тестирование сервиса "История вагона" Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
Доработка функционала по вводу информации по инструктивным письмам от собственников вагонов
Разработка ТЗ "Ввод информации по инструктивным письмам ". | [48 empty] | Шуба И.,Губаренко Л., Нечаева О. | Выполнено
Разработка ТЗ "Отчет по наличию и предоставлению инструктивных писем ". | [48 empty] | Шуба И.,Губаренко Л., Нечаева О. | Выполнено
Доработка сервиса " Инструктивные письма" | [48 empty] | Левченко Э. | Выполнено
Тестирование сервиса "Инструктивные письма" .Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Нечаева О., Левченко Э.
Оптимизация запросов в базе данных
Оптимизирование запросов в базе данных для сокращения времени выполнения запросов | [48 empty] | Левченко Э.
Доработка по всем внедренным функционалам
Устранение всех выявленных замечаний и реализация необходимых доработок во всех введенных в промышленную эксплуатацию модулях системы | [48 empty] | Левченко Э.
Директор транспортного департамента | А.Н. Рыбалкин
Директор департамента автоматизации
технологических процессов | А.В. Зайцев
Начальник грузовой службы УЖДТ | И.В.Шуба
Менеджер ДАТП | Э.А.Левченко

## 2026
План-график по внедрению внутренней информационной диспетчерской системы ПАО " АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" на 2026г.
Предусмотреть возможность замены поставленных задач на более приоритетные, в связи с производственной необходимостью.
| Название задачи | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Ответственные за исполнение | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Доработка системы к условиям военного положения и др.
Общие задачи
| Розробка, створення груп та ролей для авторизації користувачів через Active Directory. | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
| Розробка розпоряждення по ТД про інформуваня всіх зацікавлених сторін, що ВСІ доступи до системи мають бути здійснені лише через реєстрацію в системі HPSM | [48 empty] | Шуба И.
| Разработка руководства пользователя по вновь разработанным и внедренным процессам. | [48 empty] | Губаренко Л.
1 | Разработать административного функционала для возможности корректировки данных по подачам вагонам под погрузку, под выгрузку, очистку. | [48 empty] | Левченко Э.
2 | Разработать административного функционала для возможности корректировки данных по приему вагонов и отправлению вагонов на внешнюю сеть УЗ.
4 | Разработка сервиса "История вагона"
| Разработка ТЗ "История нахождения вагона на предприятии " | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л.
| Доработка сервиса "История вагона " с учетом перемещения вагона по территории предприятия и нахождения вагонов под грузовыми операциями | [48 empty] | Левченко Э.
| Тестирование сервиса "История вагона" Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
0 | Расчет платы за пользование согласно договорным условиям
| Доработка функционала по расчету платы за пользование на вагоны ЦТЛ, прибывшие с углем каменным | [48 empty] | Левченко Э.
| Тестирование сервиса "Расчет платы за пользование" .Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
3 | Доработка сервисов в АРМе
Доработка и устранение замечаний в основном окне АРМа
Доработка и устранение замечаний при выполнеии операций - Погрузка, выгрузка, очистка.
Перенести отчет операций по отправленюя и прибытию в форму нового АРМа
Создать в отчетах операций - Натурная ведомость на вагоны, прибывшие под выгрузкуи под погрузку
5 | Доработка сервисов
| Доработка и устранение замечаний сервиса "Заадресовка" | [48 empty] | Левченко Э.
| Доработка и устранение замечаний в справочнике "Парк" | [48 empty] | Левченко Э.
| Доработка и устранение замечанийв справочнике "Вагоны ИДС" | [48 empty] | Левченко Э.
| Доработка и устранение замечаний в сервисе "Принять на АМКР" | [48 empty] | Левченко Э.
| Доработка и устранение замечаний в сервисе "Отправить на УЗ" | [48 empty] | Левченко Э.
| Доработка и устранение замечаний в сервисе "Инструктивные письма" | [48 empty] | Левченко Э.
| Тестирование . Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
6 | Доработка отчетных форм
| Фиксирование данных в отчетах прошлго периода | [48 empty] | Левченко Э.
| Доработка и устранение замечаний форм отчетов по отправлению на УЗ | [48 empty] | Левченко Э.
| Добавить отчет в «Отправление ИТОГ» - лист с отчетом «По суткам» | [48 empty] | Левченко Э.
| Создать отчет «Остаток вагонов – клиенты» - куда будут попадать вагоны , где «Грузополучатель» не АМКР | [48 empty] | Левченко Э.
| Доработка форм отчетов по остатку вагонов на предприятии , в т.ч. Реализовать формирование отчета на любую заданную дату | [48 empty] | Левченко Э.
| Тестирование . Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э.
7 | Формирование отчета по нахождению вагонов на предприятии по шаблону дирекции логистики
| Разработка ТЗ "Отчет вагонов на предприятии с разбивкой по направлениям " | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Полищук Л.
| Разработка функционала "Отчет вагонов на предприятии с разбивкой по направлениям " | [48 empty] | Левченко Э.
| Тестирование сервиса "Отчет вагонов на предприятии с разбивкой по направлениям" .Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Губаренко Л., Левченко Э., Полищук Л.
8 | Оптимизация запросов в базе данных
| Оптимизирование запросов в базе данных для сокращения времени выполнения запросов | [48 empty] | Левченко Э.
| Директор транспортного департамента | Январь 1: А.А. Олейник
Директор департамента автоматизации
| технологических процессов | Январь 1: А.В. Зайцев
| Начальник грузовой службы УЖДТ | Январь 1: И.В.Шуба
| Менеджер ДАТП | Январь 1: Э.А.Левченко

## 2026-2027
Ориентировочные задачи на 2025р.
Название задачи | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Ответственные за исполнение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Сверка платы за пользование вагонами , согласно направленным счетам операторских компаний
Разработка ТЗ по сверке платы за пользование вагонами на подъездном пути предприятия с направленным счетами операторских компаний
Разработка сервиса " Сверка платы за пользование"
Тестирование сервиса по сверке платы за пользование вагонами на подъездном пути предприятия с направленными счетами операторских компаний
Расчет ж.д. тарифа на вагоны, прибывшие на предприятие с УЗ
Разработка ТЗ по сверке ж.д. тарифа по прибытию груза на предприятие с УЗ
Разработка сервиса " Расчет и сверка ж.д. тарифа по прибытию груза на предприятие с УЗ "
Тестирование сервиса по сверке ж.д. тарифа по прибытию груза на предприятие с УЗ
Расчет ж.д.тарифа на отправляемые вагоны
Разработка ТЗ по сверке ж.д. тарифа по отправлению груза с предприятия на УЗ
Разработка сервиса " Расчет и сверка ж.д. тарифа по отправлению груза с предприятия на УЗ "
Тестирование сервиса по сверке ж.д. тарифа по отправлению груза с предприятия на УЗ
Интеграция с весовыми системами
Интеграция с 10 км и весами на ст. Складская
Разработка функционала по расчету % недостач ( по типу " Электронатурка")
Аналитические отчеты ( все отчеты по КИСу + дополнительные)
Расчет денег по сырьевым контрактам
Доработать отчет по остатку ( длительное нахождение вагона на ж.д. пути)
Разработка формы отчета по длительному нахождению вагонов на одном ж.д. пути без перемещения
Общий отчет по прибывшим поездам на заданный период
Общий отчет по отправленным поездам на заданный период
Отчет по возвратным вагонам
Вкладка и отчет по задержанным вагонам
Сверка по очистке
Акт на очистку
Отчет по закрытию заявок прокатных цехов
Отчет по вагонообороту по станциям
Ведомость безномерного учета вагонов
Устранение оставшихся замечаний , выявленных при тестировании формировании всех отчетов
Тестирование всех отчетных форм
Разработка функционала - нахождение вагонов под прочими операциями : разогрев, ремонт, обработка грузчиками
Разработка функционала по погрузке вагонов внутризаводского парка и перемещение вагонов между цехами (складами) предприятия. Взаимодействие систем: SAP и ИДС. Формирование внутризаводской накладной
Новый отчет по прибыти.ю поездов с разделением по перегонам
История операции " Погрузка вагонов "
Разработка ТЗ "История операции погрузка вагонов на станции " | [48 empty] | Шуба И.,Губаренко Л.
Разработка функционала "История операции погрузка вагонов на станции " | [48 empty] | Левченко Э.
Тестирование функционала "История операции погрузка вагонов на станции ".Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
История операции " Очистка вагонов "
Разработка ТЗ "История операции очистка вагонов " | [48 empty] | Шуба И.,Губаренко Л.
Разработка функционала "История операции очистка вагонов " | [48 empty] | Левченко Э.
Тестирование функционала "История операции очистка вагонов ". Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
Отчеты по нахождению вагонов под грузовыми операциями
Разработка формы отчетов "Грузовые операции " | [48 empty] | Шуба И.,Губаренко Л.
Реализация и наполнение сервиса аналитическими отчетами по нахождению вагонов под грузовыми операциями. Доработать отчет "Остаток вагонов" , в части "Статуса вагона" и " Операция над вагоном" | [48 empty] | Левченко Э.
Тестирование отчетов по нахождению вагонов под грузовыми операциями. Устранение замечаний , выявленных при тестировании | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
Формы сопроводительных документов на поезд
Разработка форм сопроводительных документов на доставку груза с внутренних станций предприятия на станции примыкания, на возврат вагонов под выгрузку / исправление ( натурный лист на поезд, ведомость на ж.д. путь , путевые на возврат вагонов) | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л.
Разработка формы натурного листа на отправленный поезд на внешнюю сеть УЗ | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л.
Разработка ведомости на ж.д. путь станции (Положение парка) | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л.
Реализация форм сопроводительных документов ( натурный лист на поезд, натурная ведомость на ж.д. путь , путевые на возврат вагонов) | [48 empty] | Левченко Э.
Реализация формы натурного листа на отправленный поезд на внешнюю сеть УЗ | [48 empty] | Левченко Э.
Реализация формирования формы натурной ведомости на ж.д. путь ( Положение парка) | [48 empty] | Левченко Э.
Тестирование форм сопроводительных документов | [48 empty] | Шуба И., Губаренко Л., Левченко Э.
Сверка с МАКСТАЙП