## Slide 1: Реализация проекта по созданию ИДС ЖД
Отчетная презентация июль (2020)
Notes: (photo is of a tensile test at Industeel, Le Creusot, France)
Good afternoon and good morning everyone and welcome to the Q1 results presentation.
Today I am joined by…

## Slide 2
План-график по внедрению внутренней диспетчерской системы ЖД ПАО " АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» на 2020г.
№ п\п | Наименование задачи | 1119 | 12 19 | 01 20 | 02 20 | 03 20 | 04 20 | 05 20 | 06 20 | 07 20 | 08 20 | 09 20 | 10 20 | 11 20 | 12 20
1 | Прием вагонов от железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Сдача вагонов на железную дорогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Процесс перевозок на внутренних ж.д. станциях предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Расчет платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Внедрение ИДС ЖД на ж.д. станциях предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
График по внедрению внутренней диспетчерской системы ЖД ( по запланированным задачам на 2020г.) по состоянию на 20.07.2020г. реализован на 22 %.
30%
60 %

## Slide 3
План-график по внедрению модуля 1
« Прием вагонов от железной дороги»
№ п\п | Наименование задачи и подзадач | 11 19 | 12 19 | 01 20 | 02 20 | 03 20 | 04 20 | 05 20 | 06 20 | 07 20 | 08 20
1 | Прием вагонов от железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Разработка ТЗ по загрузке ЭПД, раскредитации вагонов, автоматического расчета ж.д. тарифа по прибытию грузов и других процессов при приеме вагонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения данных по входящей поставки и заадресовки груза на АМКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по входящей поставке и заадресовке по запросам системы ИДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4 | Разработка ПО сервисов и структуры базы данных для автоматического формирования справочников ИДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.5 | Разработка ПО, подсистема "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР". |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.6 | Разработка ПО, подсистема "Прием груза (раскредитация)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.7 | Разработка ПО, подсистема "Учет недостач по прибывшим грузам". |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.8 | Тестирование программного обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
График по внедрению
модуля 1 по состоянию на
20.07.2020г. реализован
на 60 %
100%
90%
95%
80%
80%
Будет реализовано после введения весов 10 км и весов на ст. Промышленная в ЕБДВ(Единую Базу Данных Весов)
Будет реализовано после наполнения данными с ЭПД в БД ИДС (После окончания тестирования ПО п.1.4.)
60%

## Slide 4
План-график по внедрению модуля 2
« Отправление вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия»
№ п\п | Наименование задачи и подзадач | 01 20 | 02 20 | 03 20 | 04 20 | 05 20 | 06 20 | 07 20 | 08 20 | 09 20
2 | Сдача вагонов железной дороге |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Разработка ТЗ по отправлению вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения данных по исходящей поставки на груженые вагоны ГП с АМКР |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по исходящей поставке на груженые вагоны ГП по запросам системы ИДС. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4 | Разработка ПО сервисов и структуры базы данных для автоматического формирования справочников ИДС по отправлению. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.5 | Разработка ПО, подсистема "Отправление вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия" |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.6 | Тестирование программного обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
График по
внедрению модуля 2 по
состоянию на 20.07.2020г.
реализован на 30 %
100%
50%
20%