## Лист1
Прием вагонов от железной дороги (2 этап)
Разработка ТЗ по загрузке ЭПД, раскредитации вагонов, автоматического расчета ж.д. тарифа по прибытию грузов и других процессов при приеме вагонов | Шуба И.
Разработка программного обеспечения по загрузке ЭПД в БД АМКР (Получение ЭПД через серевер модуля согласования). | Швец Е.
Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения входящей поставки и заадресовки груза на АМКР | Шуба И.
Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по входящей поставке и заадресовки по запросам системы ИДС. | Стойчева Н.
Разработка ПО сервисов и структуры базы данных для автоматического формирования справочников ИДС. | Левченко Э.
Разработка ПО, подсистема "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР". | Левченко Э.
Разработка ПО, подсистема "Прием груза (раскредитация)". | Левченко Э.
Разработка ПО, подсистема "Учет недостач по прибывшим грузам". | Левченко Э.
Разработка ПО, подсистема "Расчета ЖД тарифа". | Левченко Э.
Тестирование программного обеспечения. | Шуба И., Левченко Э.
Сдача вагонов на железную дорогу (3 этап).

## Лист2
№ п\п | Наименование задачи и подзадач | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | Ответсвенные | Примечание
1 | Общепроектные задачи
1.1. | Разработка ПО сервисов и структуры базы данных для автоматического формирования справочников ИДС. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И. | Опережение графика, много справочников пришлось выполнить при разработке ПО "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР".
2 | Прием вагонов от железной дороги
2.1. | Разработка ТЗ по загрузке ЭПД, раскредитации вагонов, автоматического расчета ж.д. тарифа по прибытию грузов и других процессов при приеме вагонов | [15 empty] | Шуба И. | Выполнено
2.2. | Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения данных по входящей поставки и заадресовки груза на АМКР | [15 empty] | Шуба И.
2.3. | Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по входящей поставке и заадресовке по запросам системы ИДС. | [15 empty] | Стойчева Н.
2.4. | Разработка ПО, подсистема "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР". | [15 empty] | Левченко Э.
2.5. | Разработка ПО, подсистема "Прием груза (раскредитация)". | [15 empty] | Левченко Э.
2.6. | Разработка ПО, подсистема "Учет недостач по прибывшим грузам". | [15 empty] | Левченко Э.
2.7. | Тестирование программного обеспечения. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И.
2.8. | Опытная эксплуатация | [15 empty] | Шуба И.
80%
60%
100%
90%
95%
80%