## Лист2
№ п\п | Наименование задачи и подзадач | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | Ответственные | Примечание
1 | Обще проектные задачи
1.1. | Разработка ПО сервисов и структуры базы данных для автоматического формирования всех справочников ИДС. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И. | Опережение графика Много справочников пришлось выполнить при разработке ПО "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР". П2.4.
2 | Прием вагонов от железной дороги
2.1. | Разработка ТЗ по загрузке ЭПД, Раскредитация вагонов, автоматического расчета ж.д. тарифа по прибытию грузов и других процессов при приеме вагонов | [15 empty] | Шуба И. | Выполнено
2.2. | Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения данных по входящей поставки и заадресовки груза на АМКР | [15 empty] | Шуба И. | Отставание по графику Согласование алгоритмов формирования обмена предполагало большое количество совещаний со специалистами САП но карантин ограничивал эту возможность и согласование происходило по электронной почте, ожидаем подписания 27.07.2020
2.3. | Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по входящей поставке и заадресовке по запросам системы ИДС. | [15 empty] | Стойчева Н. | Отставание по графику Сроки реализации определятся после подписания ФС п2.2. На запуск в опытную эксплуатацию не влияет (это дополнительная опция для точной заадресовки вагонов внутри предприятия)
2.4. | Разработка ПО, Система "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР". | [15 empty] | Левченко Э. | Идет устранение ошибок при тестировании
2.5. | Разработка ПО, подсистема "Прием груза (Раскредитация)". | [15 empty] | Левченко Э. | Отставание по графику При разработке было определено что нахватает исходных данных для разработки этой подсистемы. Будет реализовано после наполнения данными с ЭПД в БД ИДС (После окончания тестирования и опытной эксплуатации) На запуск в опытную эксплуатацию не влияет
2.6. | Разработка ПО, подсистема "Учет недостач по прибывшим грузам". | [15 empty] | Левченко Э. | Отставание по графику Будет закончена после введения весов 10 км и весов на ст. Промышленная в ЕБДВ(Единую Базу Данных Весов) На запуск в опытную эксплуатацию не влияет (Эта опция будет закончена после получения исходных данных по перевескам)
2.7. | Тестирование программного обеспечения. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И. | Идет устранение ошибок при тестировании
2.8. | Опытная эксплуатация | [15 empty] | Шуба И.
3 | Сдача вагонов железной дороге
3.1. | Разработка ТЗ по отправлению вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия | [15 empty] | Шуба И. | Выполнено
3.2. | Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения данных по исходящей поставки на груженые вагоны ГП с АМКР | [15 empty] | Шуба И.
3.3. | Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по исходящей поставке на груженые вагоны ГП по запросам системы ИДС. | [15 empty] | Стойчева Н.
3.5. | Разработка ПО, подсистема "Отправление вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия" | [15 empty] | Левченко Э
3.6. | Тестирование программного обеспечения. | [15 empty] | Левченко Э. Шуба И.
3.7. | Опытная эксплуатация | [15 empty] | Шуба И.
80%
60%
100%
90%
95%
80%
100%
30%