## Протокол разработки
Протокол разработки
ПО ВДС "ЖД АМКР"
ТЗ № 1 " Прием вагонов. Ввод данных"
№ | Наименование задачи(модуля) | Дата выполнения | Примечание(дополнение) | Дата выполнения дополнения
1 | Создание основного окна "Приема вагона" | 2020-03-02
2 | Разработка таблиц БД с информацией о прибывающих вагонах "Составы", "Вагоны", "Перевозочные документы" | 2020-03-04
3 | Сервис переноса вагонов прибывших на станции УЗ КР в систему ВДС "ЖД АМКР" | 2020-03-06
4 | Разработка панели выбора информации о составах на подходах | 2020-03-09
5 | Разработка отображения таблицы с информацией о прибывающих вагонах по условию выбора | 2020-03-11
6 | Разработка функции добавить состав | 2020-03-13
7 | Разработка функции изменить состав | 2020-03-16 | Доработка функционала обновления информации о саставе после добавления новых вагонов в ручную (с учетом переноса из другого состава) | 2020-04-24
8 | Разработка функции удалить\отклонить состав | 2020-03-18 | Устаненить ошибку, состав удалялся, вагоны остаются в базе данных | 2020-04-24
9 | Разработка функции экспортировать состав Excel | 2020-03-20
10 | Разработка функции принять вагон (вызов окна "Приёмосдатчика") | 2020-03-24
11 | Форма "Приёмосдатчика", разработка и согласование основных разделов. | 2020-03-25
12 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Вагоны" , формирование списка непринятых вагонов. | 2020-03-27 | 1. Отображать вагоны с документами признаками наличия документа. | 2020-04-20
13 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , согласование и расположение элементов на форме. | 2020-03-30 | 1. Отображать кнопки поиск и ввод в ручную после действий поиска. | 2020-04-20
14 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , формирование режимов (открыт, закрыт, просмотр, редактирование) | 2020-04-01
15 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , формирование справочника подраздела "Маршруты и клиенты" | 2020-04-02
16 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , привязка данных ЭПД к подразделу "Маршруты и клиенты" | 2020-04-05
17 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , формирование справочника подраздела "Вагон" | 2020-04-06
18 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , привязка данных ЭПД к подразделу "Вагон" | 2020-04-10
19 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , формирование справочника подраздела "Оплата" | 2020-04-13
20 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , привязка данных ЭПД к подразделу "Оплата" | 2020-04-13
21 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , формирование справочника подраздела "Груз" | 2020-04-14
22 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , привязка данных ЭПД к подразделу "Груз" | 2020-04-15
23 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне", добавить цветовое разграничения и всплывающие подсказки элементов ввода в зависимости от режимов работы | 2020-04-15
24 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , привязка данных ЭПД к подразделу "Груз" - контейнера | 2020-04-16
25 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , формирование справочника подраздела "САП" |  | Ждем согласования функционального описания - Стойчевой (получено 29.04.2020)
26 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , привязка данных ЭПД к подразделу "САП". |  | Ждем согласования функционального описания - Стойчевой (получено 29.04.2020)
27 | Разработка сервиса получения из САП входящей поставки. |  | Ждем согласования функционального описания - Стойчевой (получено 29.04.2020)
28 | Выполнить алгоритм поиска вагонов в промежуточной базе данных ЭПД | 2020-04-17 | Доработать привязку к вагону ЭПД | 2020-04-20
29 | Выполнить алгоритм поиска вагонов по номеру накладной через модуль согласования. | 2020-04-20 | Осталась настройка доступа на сервере | 2020-04-21
30 | Выполнить миндальное окно ввода номера накладной и обработки результатов поиска. (если ЭПД по номеру накладной - найден, определить по ЭПД номера вагонов, найти их на подходах и если нажата кнопка "ОК" перенести их в раздел "Сведения ЭПД" убрав из составов на подходах | 2020-04-27 | Оптимизация запроса на сервер согласования (запрос выполняется > 3 минут) | 2020-04-23
31 | Выполнить миндальное окно ввода номеров вагонов вручную. (автоподбор вариантов вагонов зашедших за сутки , определение по вагонам ЭПД если нажата кнопка "ОК" перенести их в низ раздела "подходы" убрав из составов на подходах. | 2020-04-29
32 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Вагоны" , добавление в список новых вагонов, введеных в ручную, визуальное выделение вагонов полученых автоматически, по ЭПД и в ручном режиме. | 2020-04-30
33 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , выполнить алгоритм ручного ввода данных из ЭПД |  | план 01.05.2020
34 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , выполнить алгоритм формирования досылочных ЭПД
35 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , создание таблиц хранения основных данных ЭПД принятых вагонов. |  | план 01.05.2020
36 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Информация о вагоне" , выполнить алгоритм принять вагон (валидация, сохранение данных)
37 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Принятые вагоны" , выполнить таблицу отображения принятых вагонов
38 | Форма "Приёмосдатчика", раздел "Принятые вагоны" , выполнить алгоритм принять состав на путь станции АМКР
Процент выполнения |  | 76.3158
ТЗ №2 "Прием груза. Раскредитация"
№ | Наименование задачи(модуля) | Дата выполнения | Примечание
Добавить вкладки ввода информации для вагонников и работников дирекции снабжения
Добавить вкладку для специалиста грузовой службы для возможности вносить изменения / дополнения в части наименования оператора вагона и ограничения погрузки
Создать вкладку для ввода информации " Сдача вагона на УЗ согласно письма"
Создать механизм по направлению уведомлений на причастных , касаемо отсутствия информации по заадресовке вагонов
Выполнить создание отчетных форм по прибытию
Для актуализации xml документов вагонов, принятых на АМКР сделать службу обновления xml пока не будет последний статус

## Punch-list
Подходы от МЕТАЛЛУРГТРАНСА
№ | Функционал | Описание замечаний и дополнений | Выявил | Кат. | Дата устранения | Примечание
1 | Просмотр информации | Предусмотреть переход между полями стрелками "верх" ,"вниз", "вправо", "влево" | Шуба И. | С
2 | Выбор периода отчета | Рассмотреть вариант возможности ввода периода ( даты /времени) в ручном режиме через enter | Шуба И. | С
3 | Поиск вагона | Предусмотреть поиск вагона по всем поездам в заданном периоде | Шуба И. | С
4 | Информация на вагон | Добавить номер накладной | Шуба И. | С
5 | Информация на вагон | Добавить номер входящей поставки
6
7
Ввод данных по прибытию
№ | Функционал | Описание замечаний и дополнений | Выявил | Кат. | Дата устранения | Примечание
1 | Вкладка " шапка поезда" | Добавить поиск по номеру состава | Шуба И.
2 | Окно "Приемосдатчика" | Все кг перевести в тонны | Шуба И. | A | 2020-04-16
3 | Окно "Приемосдатчика" | Проработать алгоритм создания новой строки справочника "карточки вагона" (по каким изменениям создавать новую строку, условия переноса старой информации) | Левченко Э. | A | 2020-04-17
4 | Окно "Приемосдатчика" | По всем input с выпадающим списком в режиме edit при выборе name заполнять код, если записи нет в библиотеке сделать кнопку добавить | Левченко Э. | A
5 | Окно "Приемосдатчика" | Плательщик сохранять плательщиков по отправке признак type=0 | Левченко Э. | A | 2020-04-16
6 | Окно "Приемосдатчика" | В документах при появлении номера в id сделать ссылки на загрузку документов, при принятии вагона скачивать доки в базу | Левченко Э. | B
7 | Окно "Приемосдатчика" | Уменьшить масштаб ячеек и надписей | Шуба И. | B
8 | Окно "Приемосдатчика" | Уменьшить масштаб поля в которое передаются номера вагонов с подходов | Шуба И. | B
9 | Окно "Приемосдатчика" | Вкладка " SAP" добавить поля : наименование груза, код ОЗМ | Шуба И. | A |  | Вкладка САП будет реализована после согласования функционального описания - Стойчевой
10 | Окно "Приемосдатчика" | Выстроить ячейки в одну линию | Шуба И. | B |  | ?
11 | Окно "Приемосдатчика" | В ячейке " Собственник" , " Отправитель" нет возможности полностью увидеть текст | Шуба И. | B
12 | Окно "Приемосдатчика" | Предусмотреть переход между полями стрелками "верх" ,"вниз", "вправо", "влево" | Шуба И. | C
13 | Окно "Приемосдатчика" | Добавить возможность выбора по первым буквам из справочников : "Сертификатные данные", "Разметка по прибытию", | Шуба И. | A
14

## График
План-график по внедрению внутренней эффективной диспетчерской системы ПАО " АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Прим | Название задачи | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 2021г. | Ответственные за исполнение
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Обследование ( 1 этап ).
| Изучение структуры предприятия, путевого развития, внешней и внутренней логистики, ЕТП, действующего порядка оформления перевозочных документов | [61 empty] | Шуба И.
| Изучение уже разработанного программного обеспечения КИС, АСУТП, SAP для использования актуальных данных в ИДС ЖД | [61 empty] | Шуба И.
Определение перечня логистических задач с целью определения приоритетов в реализации ИДС ЖД
| Распределение ролей в соответствии с организацией перевозочного процесса предприятия | [61 empty] | Шуба И.
| Изучение сетевой ифраструктуры, наличия СВТ в соответствии с распределенными ролями | [61 empty] | Шуба И.
| Создание и наполнение баз данных нормативно-справочной информацией, для возможности реализовать процессы приема вагонов от железной дороги и отправления вагонов на железную дорогу | [61 empty] | Шуба И.
| Создание функциональной спецификации с описанием бизнесс - процессов по разработке ИДС ЖД | [61 empty] | Шуба И.
| Согласование функциональной спецификации | [61 empty] | Шуба И.
Организация работ по реализации проекта
Прием вагонов от железной дороги (2 этап)
| Разработка ТЗ по загрузке ЭПД, раскредитации вагонов, автоматического расчета ж.д. тарифа по прибытию грузов и других процессов при приеме вагонов | [61 empty] | Шуба И.
* | Разработка программного обеспечения по загрузке ЭПД в БД АМКР (Получение ЭПД через серевер модуля согласования). | [61 empty] | Швец Е.
| Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения входящей поставки и заадресовки груза на АМКР | [61 empty] | Шуба И.
| Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по входящей поставке и заадресовки по запросам системы ИДС. | [61 empty] | Стойчева Н.
| Разработка ПО сервисов и структуры базы данных для автоматического формирования справочников ИДС. | [61 empty] | Левченко Э.
| Разработка ПО, подсистема "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР". | [61 empty] | Левченко Э.
| Разработка ПО, подсистема "Прием груза (раскредитация)". | [61 empty] | Левченко Э.
| Разработка ПО, подсистема "Учет недостач по прибывшим грузам". | [61 empty] | Левченко Э.
| Разработка ПО, подсистема "Расчета ЖД тарифа". | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения. | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
Сдача вагонов на железную дорогу (3 этап).
| Разработка ТЗ по загрузке ЭПД через модуль согласования в АС " Клиент УЗ" , формированию перевозочных докуметов в ВДС. ( планируется разработка по передаче XML-файла в АС Клиент УЗ при помощи модуля согласования через систему ПО SAP ) | [61 empty] | Стойчева Н.
| Разработка ТЗ по отправлению вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия | [61 empty] | Шуба И.
| Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения исходящей поставки груженных вагонов на АМКР | [61 empty] | Шуба И.
| Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных исходящей поставки груженных вагонов на АМКР по запросам системы ИДС. | [61 empty] | Стойчева Н.
* | Разработка ПО, подсистема "Отправление вагонов на внешнюю сеть с подъездного пути предприятия" | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения. | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
Автоматизация управления процессами перевозок на внутренних ж.д. станциях, с возможностью разделения по операциям (грузовые, коммерческие, транспортные) (4 этап).
| Разработка ТЗ по вводу данных, связанных с перемещением вагонов на территории предприятия | [61 empty] | Шуба И.
* | Разработка ПО, подсистема "Перемещением вагонов на территории предприятия". | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения. | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
Расчет платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия (5 этап).
| Разработка ТЗ по расчету платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия | [61 empty] | Шуба И.
| Разработка ПО, подсистема "Расчет платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия". | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения. | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
Внедрение 2-5 го этапа ИДС ЖД на станциях и в структурных подразделениях (6 этап).
| Обучение сотрудников станций и работников структурных подразделений | [61 empty] | Шуба И.
* | Проведение опытной эксплуатации ИДС ЖД на станциях | [61 empty] | Шуба И.
| Выполнение доработок системы по результатам опытной эксплуатации | [61 empty] | Левченко Э.
Учет погрузки - выгрузки вагонов в структурных подразделениях предприятия (сдаточная ведомость). 7 этап
| Разработка ТЗ по формированию сдаточной ведомости | [61 empty] | Шуба И.
| Разработка программного обеспечения по формированию сдаточной ведомости | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование программного обеспечения по формированию сдаточной ведомости | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
Отчетные формы, 7 этап
| Разработка постановки по формированию отчетных форм | [61 empty] | Шуба И.
| Разработка отчетных форм | [61 empty] | Левченко Э.
| Тестирование формирования отчетов по заданным критериям | [61 empty] | Шуба И., Левченко Э.
| Визуализация ИДС | [61 empty] | Ориентировочные сроки 2021-2022гг.
Разработка графических схем станций, перегонов, цехов, фронтов погрузки-выгрузки вагонов согласно ТРА
Разработка постановки ПО визуализации местонохождения и перемещения вагонов на станции или между станциями
Разработка программ визуализации
Тестирование программ визуализации
Контроль перемещения вагонов с продукцией комбината в АРМе диспетчера при взаимодействии с системой видеонаблюдения.
Разработка ТЗ по взаимодействию АРМа диспетчера и системы видеонаблюдения
Разработка программного обеспечения по взаимодействию АРМа диспетчера и системы видеонаблюдения
Тестирование программного обеспечения по взаимодействию АРМа и системой видеонаблюдения
Доработки и оптимизация работы программного обеспечения
Промышленная эксплуатация ИДС УЖДТ
*
| Директор транспортного департамента | Октябрь 3: А.Н. Рыбалкин
Директор департамента автоматизации
| технологических процессов | Октябрь 3: А.В. Зайцев
Создание базы данных вагонов местного парка
Разработка постановки ПО по вводу данных о вагонах МП
Разработка программ по вводу данных о вагонах МП
Тестирование программ по вводу данных о вагонах МП
Учет осмотра вагонов
Разработка постановки ПО по учету осмотра вагонов, их забраковки и изменения годности
Разработка программ по учету осмотра вагонов, их забраковки и изменения годности
Тестирование программ по учету осмотра вагонов, их забраковки и изменения годности
Учет ремонта вагонов
Разработка постановки ПО по вводу данных о ремонте вагонов
Разработка программ по вводу данных о ремонте вагонов
Тестирование программ по вводу данных о ремонте вагонов