## Slide 1: Транспортный департамент
Отчетная презентация январь (2020)
Notes: (photo is of a tensile test at Industeel, Le Creusot, France)
Good afternoon and good morning everyone and welcome to the Q1 results presentation.
Today I am joined by…

## Slide 2
План-график по внедрению внутренней диспетчерской системы ЖД ПАО " АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» на 2020г.
№ п\п | Наименование задачи | 1119 | 12 19 | 01 20 | 02 20 | 03 20 | 04 20 | 05 20 | 06 20 | 07 20 | 08 20 | 09 20 | 10 20 | 11 20 | 12 20
1 | Прием вагонов от железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Сдача вагонов на железную дорогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Процесс перевозок на внутренних ж.д. станциях предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Расчет платы за пользование и времени нахождения вагонов на подъездном пути предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Внедрение ИДС ЖД на ж.д. станциях предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
График по внедрению внутренней диспетчерской системы ЖД ( по запланированным задачам на 2020г.) по состоянию на 16.04.2020г. реализован на 11 %.
20%
31%
1%

## Slide 3
План-график по внедрению модуля 1
« Прием вагонов от железной дороги»
№ п\п | Наименование задачи и подзадач | 11 19 | 12 19 | 01 20 | 02 20 | 03 20 | 04 20 | 05 20 | 06 20 | 07 20
1 | Прием вагонов от железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Разработка ТЗ по загрузке ЭПД, раскредитации вагонов, автоматического расчета ж.д. тарифа по прибытию грузов и других процессов при приеме вагонов |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Разработка ФС по взаимодействии с системой ПО SAP для получения входящей поставки и заадресовки груза на АМКР |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Разработка WEB сервиса SAP для формирования данных по входящей поставке и заадресовке по запросам системы ИДС. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4 | Разработка ПО сервисов и структуры базы данных для автоматического формирования справочников ИДС. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.5 | Разработка ПО, подсистема "Номерного учета прибывших вагонов на АМКР". |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.6 | Разработка ПО, подсистема "Прием груза (раскредитация)". |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.7 | Разработка ПО, подсистема "Учет недостач по прибывшим грузам". |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.8 | Разработка ПО, подсистема "Расчета ЖД тарифа". |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.9 | Тестирование программного обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
График по внедрению модуля1 по состоянию на 16.04.2020г. реализован на
31 %
100%
40%
70%
50%
15%
6%

## Slide 4: Проект разработки подсистемы «Управление собственным подвижным составом АрселорМиттал Кривой Рог»
Проект | Начало | Продолжительность | Конец | Весовая доля, % | Статус
Часть №1 - Поэтапное написание Технического Задания | 04.09.2019 | 182 | 04.03.2020 | 20% | Выполнено
Часть №2 - Реализация программного продукта: |  |  |  |  | 
Этап 1: Создание электронной карточки вагона | 15.11.2019 | 30 | 15.12.2019 | 20% | Выполнено
Этап 2: Создание парков подвижного состава | 16.12.2019 | 45 | 30.01.2020 | 15% | Выполнено
Этап 3: Построение сигналов движения вагона на внешней сети | 31.01.2020 | 60 | 31.03.2020 | 20% | Выполнено
Этап 4: Построение управленческих отчетных форм | 01.04.2020 | 60 | 31.05.2020 | 20% | Находимся в процессе
Часть №3 - Внедрение программы | 01.06.2020 | 10 | 11.06.2020 | 5% | 
Общее выполнение проекта:
80%
Выполнение текущего этапа:
25%
Chart: 
| Часть №1 - Поэтапное написание Технического Задания | Часть №2 - Реализация программного продукта: | Этап 1: Создание электронной карточки вагона | Этап 2: Создание парков подвижного состава | Этап 3: Построение сигналов движения вагона на внешней сети | Этап 4: Построение управленческих отчетных форм | Часть №3 - Презентация программы
Начало | 43712 | 43784 | 43815 | 43861 | 43922 | 43983
Длительноть | 182 | 30 | 45 | 60 | 60 | 10
5%
25%